## Вебхостинг
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 1: Швидкий, стабільний і безпечний вебхостинг
Швидкість вебхостингу
1 | Час завантаження сторінки | 1.Відкрити головну сторінку порталу. 2.Виміряти час завантаження сторінки за допомогою інструменту розробника DevTools. | Час завантаження сторінки < 2 секунд. | Fail | Час завантаження сторінки за допомогою інструменту DevTools 13,9c.
2 | CDN для статичного контенту | 1.Відкрити головну сторінку порталу на десктопному пристрої. 2.Використати інструменти для розробників у браузері DevTools для перевірки джерела завантаження статичних ресурсів (зображень, CSS, JavaScript). 3.Перевірити, чи завантажуються ресурси з серверів CDN. | Статичний контент завантажується через CDN, забезпечуючи швидке та ефективне завантаження ресурсів. | Рass | Ресурси завантажуються з серверів CDN.
3 | Оптимізація ресурсів | 1.Відкрити головну сторінку порталу. 2.Використати інструменти для розробників у браузері для аналізу розміру завантажених зображень, CSS та JavaScript файлів. 3.Перевірити, чи використовуються мінімізовані версії CSS та JavaScript файлів. 4.Перевірити розмір зображень та формат (наприклад, WebP). 5.Виміряти загальний розмір завантажених ресурсів. | Зображення стиснуті та використовуються у сучасних форматах (наприклад, WebP). CSS та JavaScript файли мінімізовані та об’єднані. Загальний розмір завантажених ресурсів мінімальний, що сприяє швидкому завантаженню сторінки. | Рass | CSS та JavaScript файли мінімізовані та об’єднані.
4 | Серверна інфраструктура: використання серверів з високою продуктивністю, таких як SSD диски, для прискорення доступу до даних. | 1.Перейти на головну сторінку вебсайту та виміряти час її завантаження за допомогою інструментів веб-аналітики (наприклад, Google PageSpeed). 2.Порівняти отримані результати із середніми показниками завантаження сайтів, які використовують HDD диски. 3.Виконати запит до бази даних (наприклад, SQL запит до великої таблиці) та виміряти час виконання запиту. 4.Порівняти час виконання із показниками на сервері з HDD (за наявності такої інформації). 5.Симулювати велику кількість запитів до сервера (використовуючи інструменти для навантажувального тестування, наприклад, Apache JMeter). 6.Оцінити продуктивність сервера під час пікового навантаження: виміряти час відповіді та загальну продуктивність системи під час читання та запису на SSD диски. 7.Виміряти інтенсивність використання SSD дисків за допомогою моніторингових інструментів (наприклад, IOPS - операцій вводу/виводу за секунду). 8.Перевірити, чи збільшення запитів до сервера суттєво не впливає на продуктивність і затримку. 9.Виміряти продуктивність системи під час навантаження та порівняти із системами, які використовують HDD. | Час завантаження вебсайту на серверах з SSD дисками значно швидший у порівнянні з HDD. Швидкість доступу до бази даних та файлів під час виконання запитів помітно вища при використанні SSD. Під час стрес-тесту сервер із SSD дисками демонструє стабільну продуктивність, з низькими затримками та високою пропускною здатністю. SSD диски дозволяють швидкий доступ до великих файлів без суттєвих затримок. Серверна інфраструктура з SSD дисками витримує велику кількість одночасних запитів без зниження продуктивності або збільшення часу відповіді. | Рass
Стабільність вебхостингу
1 | Uptime | 1.Перевірити, чи портал працює безперебійно протягом тестування (гарантований uptime 99.9%). 2.Перевірити наявність резервного копіювання даних (логування, моніторинг). | Портал не має випадків простою, а система резервного копіювання працює коректно Uptime порталу становить не менше 99.9% протягом тестового періоду. | Fail | За даними постачальника послуг uptime менше 99.9%
2 | Моніторинг | 1.Перевірити, чи система моніторингу постійно відстежує основні параметри серверів (CPU, RAM, дисковий простір, мережевий трафік). 2.Викликати контрольоване навантаження на сервер для перевірки реакції системи моніторингу (наприклад, збільшити навантаження на CPU). 3.Перевірити, чи система моніторингу генерує сповіщення у разі виявлення аномалій або перевищення порогових значень. 4.Оцінити швидкість реагування та точність сповіщень. | Система моніторингу коректно відстежує всі основні параметри серверів. Сповіщення генеруються швидко та точно у разі перевищення порогових значень або виявлення проблем. Адміністраторам надходять сповіщення в режимі реального часу, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми. | Рass
3 | Резервне копіювання | 1.Перевірити, чи резервні копії створюються регулярно та автоматично відповідно до встановленого розкладу. 2.Перевірити доступність резервних копій за останні декілька днів. 3.Виконати тестове відновлення даних із резервної копії (наприклад, відновити базу даних або важливі файли). 4.Переконатися, що дані успішно відновлюються та є актуальними. | Резервні копії створюються регулярно та відповідають встановленому розкладу. Всі резервні копії доступні для відновлення. Відновлення даних із резервної копії проходить успішно, дані відповідають останнім актуальним версіям. | Рass
4 | Масштабованість | 1.Налаштувати навантажувальний тест, який симулює одночасний доступ великої кількості користувачів до порталу. 2.Запустити тест і моніторити використання ресурсів сервера (CPU, RAM, дисковий простір). 3.Перевірити, чи відбувається автоматичне масштабування ресурсів під час збільшення навантаження. 4.Виміряти час завантаження сторінок до та під час пікового навантаження. | Сервер автоматично масштабує ресурси для підтримки стабільної роботи під час збільшення навантаження. Час завантаження сторінок залишається стабільним і не перевищує допустимих значень (менше 2 секунд). Відсутні збої або уповільнення роботи порталу під час пікових навантажень. | Fail | Під час збільшення навантаження час завантаження сторінок більше 2с
Безпека вебхостингу
1 | SSL-сертифікат | 1.Відкрити головну сторінку порталу та перевірити наявність захищеного з'єднання (https). 2.Переглянути деталі SSL-сертифікату через браузер. | З'єднання захищене дійсним SSL-сертифікатом, браузер не виводить попереджень про небезпечне з'єднання. | Рass | Сертифікат дійсний до 7 жовтня 2024 р. о 10:52:04
2 | Захист від DDoS атак | 1.Відкрити портал та перевірити наявність захищеного з'єднання (SSL/TLS сертифікат). 2.Імітувати DDoS атаку для перевірки захисту. 3.Перевірити наявність брандмауера (WAF) для захисту від атак на портал. | Усі з'єднання захищені через HTTPS, захист від DDoS працює, наявний активний брандмауер для веб-додатків | Рass | Усі з'єднання захищені HTTPS
3 | Брандмауери | 1.Виконати тестові атаки на портал, такі як SQL ін'єкції, міжсайтовий скриптинг (XSS), та CSRF атаки, використовуючи спеціальні інструменти (наприклад, OWASP ZAP, Burp Suite). 2.Перевірити, чи блокує WAF ці атаки. 3.Переглянути журнали WAF для підтвердження блокування атак. 4.Переконатися, що законні запити користувачів не блокуються. | WAF блокує всі тестові атаки. У журналах WAF зафіксовані заблоковані атаки. Законні запити користувачів обробляються без проблем. | Рass
4 | Оновлення та патчі | 1.Перевірити, чи доступні оновлення або патчі для операційної системи, веб-сервера, бази даних та інших компонентів. 2.Виконати оновлення та встановлення всіх доступних патчів. 3.Перевірити коректність роботи порталу після встановлення оновлень. 4.Переглянути журнали та звіти про встановлені оновлення та патчі. | Усі доступні оновлення та патчі встановлені успішно. Після встановлення оновлень портал працює коректно без збоїв. Журнали та звіти підтверджують успішне встановлення всіх оновлень та патчів. | Рass
5 | Аутентифікація та доступ | 1.Спробувати здійснити адміністративний доступ до серверів без використання багатофакторної аутентифікації (MFA). 2.Перевірити, чи потребує система введення додаткового коду (наприклад, через мобільний додаток або SMS) після введення пароля. 3.Спробувати здійснити доступ до адміністративної панелі з неавторизованої IP-адреси. 4.Перевірити, чи блокується спроба доступу з неавторизованої IP-адреси. 5.Переглянути журнали спроб доступу для підтвердження блокування неавторизованих спроб. | Без використання MFA адміністративний доступ не дозволений. MFA коректно працює, вимагаючи введення додаткового коду. Спроби доступу з неавторизованої IP-адреси блокуються. У журналах зафіксовані спроби несанкціонованого доступу та блокування. | Skipped | Відсутній доступ до сервера
Підтримка та обслуговування
1 | Технічна підтримка | 1.Звернутися до технічної підтримки через телефон, email, та чат з різними типами запитів (технічні проблеми, загальні питання). 2.Зафіксувати час відповіді на кожен запит. 3.Оцінити якість відповіді, чи були надані чіткі та зрозумілі інструкції щодо вирішення проблеми. 4.Перевірити, чи було вирішено проблему після виконання інструкцій від технічної підтримки | Технічна підтримка доступна 24/7 через всі канали зв’язку. Час відповіді на запит не перевищує 10 хвилин для чату та 1 години для email. Надані інструкції чіткі, зрозумілі, і допомогли вирішити проблему. Проблеми вирішуються ефективно, без необхідності повторних звернень. | Fail | Технічна підтримка недоступна 24/7
2 | Документація | 1.Відкрити розділ документації на офіційному сайті вебхостингу. 2.Перевірити наявність документації з налаштування веб-серверів, баз даних, резервного копіювання, безпеки, і т.д. 3.Переглянути інструкції щодо налаштування та управління сервером. 4.Переконатися, що документація є актуальною та легко зрозумілою для користувачів з різним рівнем технічної підготовки. 5.Використати документацію для виконання конкретного завдання (наприклад, налаштування SSL-сертифікату). | Документація доступна онлайн та охоплює всі аспекти налаштування та використання вебхостингу. Інструкції є актуальними, зрозумілими та детальними. За допомогою документації можна успішно виконати налаштування або вирішити проблему без додаткової підтримки. | Рass
3 | Сумісність | 1.Встановити та налаштувати основні вебтехнології (PHP, MySQL, Node.js) на сервері. 2.Виконати інсталяцію WordPress на сервері, перевірити коректність роботи. 3.Виконати інсталяцію Joomla та Drupal на сервері, перевірити коректність роботи. 4.Перевірити сумісність встановлених CMS із вебсерверами та базами даних. 5.Виконати тестовий запуск вебсайтів, перевірити відображення та функціональність. | Вебхостинг підтримує інсталяцію та роботу основних вебтехнологій (PHP, MySQL, Node.js) без помилок. WordPress, Joomla, Drupal встановлюються та працюють коректно. Всі функції та модулі CMS працюють без збоїв, сторінки завантажуються швидко. | Skipped | Відсутній доступ до сервера
General Questions/Comments
1 | Час завантаження завантаження сторінки перевищує 2 с.
2 | Uptime менше 99,9
3 | Під час збільшення навантаження час завантаження сторінок більше 2с
4 | Технічна підтримка недоступна 24/7

## Дизайн
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
APPLICATION 2: Зручний та зрозумілий дизайн та можливість його оновлення
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
Зручний та зрозумілий дизайн
1 | Інтуїтивний інтерфейс | 1. Оцінити інтуїтивність навігації по розділах сайту. 2. Впевнитись, що дизайн відповідає стандартам доступності (WCAG). 3. Перевірити можливість навігації з клавіатури без використання миші. | Сайт має просту навігацію, дотримується стандартів WCAG, працює з клавіатуроюE9:F13E9:F12E10A9:I15E9:F13A9:I15 | Рass
2 | Консистентність | 1.Відкрити декілька основних сторінок сайту (головна, сторінка продукту, сторінка контактів тощо). 2.Перевірити, чи всі елементи інтерфейсу (кнопки, заголовки, текст, кольори, шрифти) відповідають загальному стилю та дизайну. 3.Звернути увагу на використання однакових макетів і розташування елементів на сторінках. | Всі сторінки сайту мають консистентний дизайн: однакові шрифти, кольори, розміщення елементів, іконки та стилі кнопок. | Рass
3 | Візуальна ієрархія | 1.Відкрити основну сторінку сайту та перевірити розташування заголовків, підзаголовків, тексту, кнопок та інших елементів. 2.Переконатися, що основний контент виділений більшими шрифтами або кольорами, а другорядний - менш помітний. 3.Перевірити, чи кнопки для важливих дій виділені та легко знайти. | Візуальна ієрархія на сайті логічна: важливі елементи виділені, а користувачі можуть легко орієнтуватися і знаходити потрібну інформацію. | Fail | Header завеликий і займає більшу частину сторінки
4 | Доступність (Accessibility): | 1.Перевірити наявність текстових альтернатив для зображень та інших медіа-елементів (атрибут alt). 2.Використати інструменти перевірки контрастності (наприклад, Chrome DevTools) для перевірки, чи відповідає контрастність тексту вимогам доступності. 3.Перевірити навігацію сайтом за допомогою клавіатури (без миші), переконатися, що всі інтерактивні елементи доступні. 4.Використати скрінрідер (наприклад, NVDA або JAWS) для перевірки, чи коректно читається текст і чи можна навігацію здійснювати без проблем. | Сайт відповідає вимогам доступності: текст має достатній контраст, альтернативний текст для зображень присутній, а навігація з клавіатури та скрінрідера працює коректно. | Рass
5 | Респонсивний дизайн | 1.Відкрити сайт на різних пристроях (смартфон, планшет, ноутбук, настільний комп’ютер). 2. Змінити розмір вікна браузера і перевірити, як змінюється вигляд елементів. 3.Перевірити, чи всі елементи (меню, текст, зображення) залишаються доступними та зручними для використання. | Дизайн сайту адаптується до різних розмірів екранів: всі елементи залишаються доступними і зручними для використання на всіх типах пристроїв. | Рass
6 | Тестування з користувачами | 1.Вибрати групу користувачів з різними рівнями досвіду (нові користувачі, постійні користувачі). 2.Провести тестування, де користувачі виконують певні завдання (наприклад, знайти продукт, здійснити покупку, заповнити форму). 3.Зібрати зворотний зв'язок від користувачів про їхні враження від дизайну. | Користувачі знаходять дизайн зручним та інтуїтивно зрозумілим. Основні завдання виконуються без труднощів, а зворотний зв'язок позитивний. | Рass
Можливість оновлення дизайну
1 | Модульність та можливість кастомізації теми | 1.Увійти до адміністративної панелі або розділу налаштування теми. 2.Перевірити, чи можна змінювати основні параметри теми (кольори, шрифти, макети) без порушення роботи сайту. 3.Виконати зміну теми або її кастомізацію. 4.Переконатися, що сайт залишається функціональним і зберігає свій стиль після кастомізації | Дизайн сайту є модульним та підтримує кастомізацію теми. Всі зміни можна внести без значних зусиль і без порушення роботи сайту. Сайт зберігає свій стиль та функціональність після кастомізації. | Skipped | Недоступний вхід з правами адміністратора
2 | Інтеграція нових функцій | 1.Вибрати плагін або віджет для інтеграції (наприклад, форма зворотного зв'язку, чат, галерея зображень). 2.Встановити та налаштувати обраний плагін або віджет на сайті. 3.Перевірити, чи коректно інтегрується нова функція в поточний дизайн (без порушення стилю або функціональності). 4.Оцінити вплив нової функції на продуктивність та зручність користування сайтом. | Нові функції, плагіни або віджети інтегруються в дизайн сайту без порушення стилю. Встановлення нових компонентів не впливає на продуктивність або зручність користування сайтом. Сайт зберігає свою функціональність та дизайн після додавання нових елементів | Skipped | Недоступний вхід з правами адміністратора
3 | Оновлення контенту | 1.Увійти до CMS та перейти до розділу редагування контенту. 2.Оновити текстовий контент на одній зі сторінок сайту. 3.Додати нові мультимедійні файли (зображення, відео) та інтегрувати їх у сторінку. 4.Перевірити, чи відображаються зміни на сайті після оновлення контенту. 5.Переконатися, що новий мультимедійний контент коректно відображається та працює на різних пристроях. | Оновлення текстового контенту легко виконується через CMS, зміни відображаються негайно. Мультимедійний контент (зображення, відео) додається та відображається коректно на сайті. Сайт зберігає свою функціональність та дизайн після оновлення контенту | Skipped | Недоступний вхід з правами адміністратора
4 | Технічна підтримка та документація | 1.Переглянути наявну документацію щодо дизайну та функціональних можливостей сайту. 2.Оцінити повноту та зрозумілість документації (наприклад, інструкції з налаштування теми, інтеграції плагінів). 3.Звернутися до технічної підтримки з питанням щодо налаштування дизайну або інтеграції нової функції. 4.Зафіксувати час відповіді технічної підтримки та оцінити якість наданої допомоги. | Документація є повною, зрозумілою та охоплює всі необхідні аспекти налаштування дизайну та функціональних можливостей сайту. Технічна підтримка доступна та надає швидкі і корисні відповіді на запити. Інструкції та поради, надані технічною підтримкою, дозволяють вирішити питання без додаткових звернень. | Skipped | Відсутній доступ до документації щодо дизайну
General Questions/Comments
1 | Header завеликий і займає більшу частину сторінки

## Фронтенд
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 3: Стабільна робота фронтенду
Продуктивність
1 | Оптимізація ресурсів | 1.Відкрити головну сторінку сайту та виміряти час її завантаження. 2.Використати інструменти для розробників для аналізу завантаження ресурсів (CSS, JavaScript, зображення). 3.Перевірити, чи використовуються оптимізовані та мінімізовані версії CSS, JavaScript файлів. | Час завантаження сторінки є оптимальним, ресурси фронтенду мінімізовані та оптимізовані. Використання CDN забезпечує швидке завантаження ресурсів з різних регіонів. | Fail | Час завантаження сторінки більше 2с.
2 | Розподіл навантаження | 1.Перевірити, чи зображення стиснуті та чи використовується CDN для розподілу навантаження. 2.Симулювати пікове навантаження на сайт за допомогою інструментів навантажувального тестування (наприклад, JMeter) та оцінити стабільність роботи фронтенду. | Сайт залишається стабільним і функціонує без збоїв під час пікових навантажень | Skipped
Кросбраузерна сумісність
1 | Підтримка браузерів | 1.Відкрити головну сторінку сайту в браузерах Chrome, Firefox, Safari, Edge на різних платформах (Windows, macOS, iOS, Android). 2.Перевірити коректність відображення всіх елементів сторінки (шрифти, зображення, анімації). 3.Виконати основні дії на сайті (навігація, заповнення форм, взаємодія з елементами) в кожному браузері. 4.Оцінити продуктивність та стабільність роботи сайту в кожному браузері. | Фронтенд сайту працює коректно в усіх основних браузерах. Відсутні проблеми з відображенням елементів або функціональністю в будь-якому браузері. Продуктивність та стабільність роботи сайту не залежать від браузера або платформи | Pass
Безпека
1 | Захист від від XSS атак | 1.Ввести шкідливий JavaScript код у поля введення (наприклад, у форму коментаря). | Портал блокує виконання шкідливого коду, захист від XSS атак працює. | Pass
2 | Контроль доступу | 1.Переконатися, що всі захищені розділи сайту (наприклад, адміністративна панель) доступні лише для авторизованих користувачів. 2.Перевірити правильність обробки сесій користувачів, включаючи завершення сесій після виходу. | Доступ надається лише авторизованим користувачам. Сесії користувачів належним чином завершуються після виходу з системи | Pass
Зручність та доступність
1 | Доступність | 1.Використати інструменти для тестування доступності для перевірки відповідності сайту стандартам WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). 2.Перевірити наявність альтернативного тексту для зображень, коректність навігації з клавіатури, та відповідність колірних контрастів | Сайт відповідає стандартам доступності WCAG, всі критичні елементи доступні для людей з обмеженими можливостями. | Pass
2 | Юзабіліті | 1.Організувати тестування сайту з групою користувачів для оцінки загальної зручності використання. 2.Зібрати зворотний зв’язок від користувачів та виявити можливі проблеми з юзабіліті. | Юзабіліті сайту оцінюється користувачами як високе, без значних проблем або перешкод. Всі зібрані проблеми з юзабіліті виявлені та задокументовані для подальшого усунення | Pass
General Questions/Comments
1 | Час завантаження сторінки більше 2с.

## Бекенд
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 4: Надійна робота бекенду
Стабільність
1 | Моніторинг та логування | 1.Виконати кілька тестових запитів до бекенду через портал. 2.Перевірити швидкість обробки запитів та наявність логування подій. 3.Впевнитись у надійності аутентифікації та авторизації (JWT, OAuth). | Бекенд стабільно обробляє всі запити, дані захищені, логування працює коректно | Pass
2 | Регресійне тестування | 1.Запустити всі раніше розроблені регресійні тест-кейси. 2.Перевірити, чи функції працюють відповідно до очікуваних результатів. | Всі функції повинні працювати належним чином без нових помилок або відхилень. | FAIL | Не всі функції працюють
3 | Резервне копіювання | 1.Ініціювати процес резервного копіювання вручну або автоматично. 2.Перевірити, чи створено резервні копії всіх важливих даних. 3.Відновити систему з резервної копії. | Дані мають бути коректно збережені та відновлені без втрат. | Skipped
Безпека
1 | Аутентифікація та авторизація | 1.Ввести дійсні облікові дані та перевірити доступ до системи. 2.Ввести недійсні облікові дані та перевірити відмову в доступі. 3.Перевірити доступ користувачів до різних ресурсів залежно від рівня авторизації. | Користувачі можуть входити в систему тільки з правильними обліковими даними, а права доступу правильно розподіляються | Pass
2 | Захист даних | 1.Перевірити шифрування даних при передачі та зберіганні. 2.Перевірити захист персональних даних відповідно до вимог GDPR. 3.Перевірити механізми доступу до чутливих даних. | Дані повинні бути захищені від несанкціонованого доступу або втрат. | Pass
3 | Регулярні оновлення | 1.Перевірити, чи отримує система регулярні оновлення. 2.Ініціювати оновлення вручну та перевірити, чи процес проходить без збоїв. 3.Перевірити функціональність системи після оновлення. | Оновлення повинні виконуватися регулярно та не впливати на стабільність роботи системи. | Pass
Масштабованість
1 | Мікросервісна архітектура | 1.Розглянути комунікацію між різними мікросервісами. 2.Перевірити, чи кожен мікросервіс функціонує належним чином. 3.Перевірити, чи система залишається стабільною при збої одного з мікросервісів. | Мікросервіси повинні взаємодіяти належним чином, а збої в одному з них не повинні порушувати роботу всієї системи. | Pass
2 | Горизонтальне масштабування | 1.Запустити кілька екземплярів додатку в різних середовищах. 2.Перевірити розподіл навантаження між екземплярами. 3.Розглянути продуктивність системи при додаванні нових екземплярів. | Система повинна без проблем масштабуватися горизонтально та підтримувати розподіл навантаження між екземплярами. | Skipped | Недоступні різні середовища
Підтримка та обслуговування
1 | Технічна підтримка | 1.Переглянути документацію, що стосується адміністрування бекенду (наприклад, інструкції з налаштування серверів, резервного копіювання, оновлень). 2.Оцінити повноту та зрозумілість документації. 3.Звернутися до технічної підтримки з питанням щодо адміністрування бекенду. 4.Зафіксувати час відповіді технічної підтримки та оцінити якість наданої допомоги | Документація є повною, зрозумілою та охоплює всі необхідні аспекти адміністрування бекенду. Технічна підтримка доступна та надає швидкі і корисні відповіді на запити. Адміністрування та обслуговування бекенду можуть бути виконані без проблем за допомогою наданої документації та підтримки. | Skipped | Документація адміністрування бекенду недоступна
General Questions/Comments
1 | Не працюють функції оформлення замовлення, запису на тест-драйв, сервісного обслуговування, оренди скутерів, а також не приходять підтвердження користувачам

## Оформлення замовлення
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 5: Швидкий процес оформлення замовлення
Швидкість і простота оформлення замовлення
1 | Мінімальна кількість кроків | 1.Додати товар до кошика. 2.Натиснути кнопку "Оформити замовлення". 3.Проаналізувати кількість кроків до завершення оформлення замовлення (введення інформації про доставку, оплата тощо). 4.Перевірити, чи можна заповнити всі необхідні поля в мінімальній кількості кроків (максимум 3-4). | Процес оформлення замовлення включає мінімум етапів і не вимагає зайвих дій від користувача. | Fail | Неможливо оформити замовлення
2 | Автозаповнення та підказки | 1.Додати товар до кошика. 2.Натиснути "Оформити замовлення". 3.Перевірити, чи підтягується інформація про користувача (адреса, ім'я, контактні дані) автоматично з попередніх замовлень або з профілю. 4.Почати вводити поштову адресу і перевірити, чи з'являються підказки для швидкого вибору варіантів. 5.Перевірити автозаповнення для полів кредитної картки, якщо така інформація збережена. | Автозаповнення та підказки допомагають користувачеві швидше заповнити форми, знижуючи кількість помилок і час на введення даних. | Fail | Неможливо оформити замовлення
3 | Гостьове оформлення замовлення | 1. Додати товар до кошика. 2. Перейти до оформлення замовлення, не входячи в систему. 3.Оберати опцію "Оформити замовлення без реєстрації" 4. Заповнити дані про доставку та оплату. 5. Завершити оформлення замовлення. | Користувач може успішно оформити замовлення без створення облікового запису, отримавши підтвердження на вказану електронну пошту. | Fail | Неможливо оформити замовлення
4 | Зручність введення даних | 1.Додати товар до кошика і почати оформлення замовлення. 2.Ввести неправильні дані (наприклад, некоректний номер телефону або поштову адресу). 3.Перевірити, чи система автоматично повідомляє про помилки і надає чіткі інструкції для виправлення. 4.Ввести коректні дані та завершити процес. | Система повинна чітко інформувати користувача про помилки та пропонувати варіанти виправлення, не допускаючи некоректні дані. | Fail | Неможливо оформити замовлення
Прозорість процесу
1 | Огляд замовлення | 1.Додати товар до кошика та перейти до оформлення замовлення. 2.Заповнити необхідні поля (адреса, контактні дані, спосіб оплати). 3.На останньому етапі переглянути підсумкову сторінку замовлення. 4.Перевірити, чи відображаються всі деталі замовлення: список товарів, ціна, податки, спосіб доставки, загальна сума. | Перед підтвердженням замовлення користувач бачить усі деталі та може їх відкоригувати, якщо необхідно. | Fail | Неможливо оформити замовлення
2 | Прогрес бар | 1.Почати процес оформлення замовлення. 2.Перевірити, чи відображається прогрес-бар на кожному етапі (додавання адреси, оплата, підтвердження). 3.Завершити процес оформлення замовлення та перевірити, чи прогрес-бар коректно відображає завершення всіх етапів. | Прогрес-бар відображається на кожному етапі | Fail | Неможливо оформити замовлення
Безпека
1 | Безпечна оплата | 1.Додати товар до кошика та перейти до оформлення замовлення. 2.Перевірити, чи використовується захищене з'єднання (SSL/TLS) під час введення платіжної інформації. 3.Ввести платіжні дані та завершити замовлення, звертаючи увагу на безпеку передачі даних. 4.Перевірити, чи платіжна інформація не зберігається на сайті без дозволу користувача. | Оплата здійснюється через захищене з'єднання (SSL/TLS). Платіжні дані передаються та обробляються безпечно, без можливості перехоплення. Платіжна інформація не зберігається без дозволу користувача. | Fail | Неможливо оплатити замовлення
2 | Підтвердження замовлення | 1.Переконатися, що після завершення оплати користувач отримує підтвердження замовлення (на екрані та електронною поштою). | Після завершення замовлення користувач отримує підтвердження замовлення на екрані та на електронну пошту. | Fail | Неможливо оформити замовлення
Підтримка користувачів
1 | Онлайн чат і підтримка | 1.Перейти до сторінки оформлення замовлення. 2.Перевірити, чи доступний онлайн чат або інша форма підтримки на цій сторінці. 3.Звернутися до підтримки через чат з питанням, пов’язаним із оформленням замовлення. 4.Зафіксувати час відповіді та оцінити якість наданої допомоги. 5.Переконатися, що під час використання чату процес оформлення замовлення не переривається. | Онлайн чат доступний на сторінці оформлення замовлення. Підтримка відповідає швидко та надає корисну допомогу. Використання онлайн чату не перериває процес оформлення замовлення. Користувач може продовжити оформлення замовлення після звернення до підтримки без втрати даних. | Fail | Підтримка не відповідає
Оптимізація для мобільних пристроїв
1 | Респонсивний дизайн | 1.Відкрити сторінку оформлення замовлення на різних пристроях (смартфон, планшет, десктоп). 2.Перевірити, чи всі елементи сторінки (поля введення, кнопки, огляд замовлення) коректно відображаються та працюють на кожному пристрої. 3.Виконати повний процес оформлення замовлення на кожному пристрої, звертаючи увагу на зручність використання. 4.Переконатися, що всі кроки оформлення замовлення легко виконуються незалежно від розміру екрана. | Сторінка оформлення замовлення коректно відображається та працює на всіх пристроях і розмірах екранів. Користувач може легко виконати всі кроки оформлення замовлення на смартфоні, планшеті та десктопі. Всі елементи сторінки респонсивні та адаптуються до різних розмірів екранів без порушення дизайну або функціональності. | Fail | Неможливо оформити замовлення на смартфоні, планшеті та десктопі.
General Questions/Comments
1 | Функція оформлення замовлення не працює

## Безпечні платежі
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 6: Безпека користувачів та безпечні платежі
Аутентифікація та авторизація
1 | Безпечний доступ до облікових записів | 1.Виконати вхід у обліковий запис користувача з використанням правильних облікових даних. 2.Перевірити, чи використовується захищене з'єднання (SSL/TLS) під час аутентифікації. 3.Спробувати виконати вхід у обліковий запис з неправильними обліковими даними (невірний пароль, ім'я користувача). 4.Перевірити, чи є обмеження на кількість спроб входу перед блокуванням облікового запису. 5.Перевірити, чи працює багатофакторна аутентифікація (MFA) при вході в обліковий запис. | Вхід у обліковий запис здійснюється через захищене з'єднання. Несанкціонований доступ до облікового запису блокується після кількох невдалих спроб входу. Багатофакторна аутентифікація працює належним чином, забезпечуючи додатковий рівень захисту. Безпечний доступ до облікових записів користувачів забезпечений належним чином. | Pass
2 | Захист від несанкціонованого доступу | 1.Увійти на сайт як користувач, перейти до сторінки оплати. 2.Виберати товар або послугу для оплати. 3.Перевірити, чи є підключення захищеним (HTTPS) під час введення платіжних даних (номер картки, CVV, термін дії). 4.Заповнити платіжну форму і підтвердити оплату. 5.Перевірити, чи не з'являються платіжні дані в URL або інших видимих елементах сторінки. 6.Спробувати отримати доступ до платіжних даних через перегляд вихідного коду сторінки або консоль розробника. | Підключення до сторінки оплати захищене (HTTPS). Платіжні дані не зберігаються у вигляді незашифрованого тексту на сторінці. Дані картки не передаються у відкритому вигляді і недоступні для несанкціонованого доступу. | Pass
Безпечні платежі
1 | Шифрування платіжних даних | 1.Додати товар до кошика та перейти до етапу оплати. 2.Перевірити, чи використовується захищене з'єднання (SSL/TLS) під час введення платіжної інформації. 3.Ввести платіжні дані (номер картки, CVV-код) та здійснити транзакцію. 4.Переконатися, що платіжні дані шифруються під час їх передачі. 5.Перевірити відповідність платіжної системи стандартам безпеки, таким як PCI DSS. 6.Оцінити, чи зберігаються платіжні дані на сервері та які заходи безпеки застосовуються для їхнього захисту. | Платіжні дані передаються через захищене з'єднання та шифруються під час транзакції. Платіжна система відповідає стандартам безпеки (наприклад, PCI DSS). Платіжні дані не зберігаються без дозволу користувача та захищені належним чином. | Fail | Неможливо ввести платіжні дані
2 | Відповідність стандартам безпеки | 1.Перейти на сторінку оплати. 2.Вибрати метод оплати, що підтримує PCI DSS (кредитна картка). 3.Ввести коректні платіжні дані і підтвердити транзакцію. 4.Перевірити, чи відбувається переспрямування на захищену сторінку платіжного шлюзу. 5.Підтвердити оплату і перевірити, чи є підтвердження відповідності стандартам PCI DSS у документації або підтвердженні платежу. | Платіжний шлюз, який підтримує PCI DSS, використовується для обробки платежів. Всі транзакції проводяться через захищене з'єднання з платіжним шлюзом. Ніякі платіжні дані користувача не зберігаються на серверах сайту. Користувач отримує підтвердження про успішну оплату і безпеку транзакції. | Fail | Неможливо оплатити товар
Моніторинг та виявлення інцидентів
1 | Системи моніторингу | 1.Перевірити налаштування системи моніторингу для відстеження ключових подій безпеки (наприклад, спроби несанкціонованого доступу, аномальна активність). 2.Виконати симуляцію загрози безпеці (наприклад, спроба доступу до захищених даних або введення неправильних облікових даних). 3.Оцінити, як система моніторингу реагує на загрозу (наприклад, створення сповіщення, блокування доступу). 4.Перевірити журнали подій, щоб переконатися, що загроза була виявлена та зафіксована належним чином. 5.Переконатися, що система моніторингу інформує відповідальних осіб про загрозу в режимі реального часу. | Система моніторингу налаштована на відстеження ключових подій безпеки. Система швидко реагує на загрози, створюючи сповіщення та вживаючи заходів для захисту. Всі події безпеки належним чином фіксуються в журналах подій. Відповідальні особи оперативно отримують інформацію про потенційні загрози. | Pass
Користувацький досвід
1 | Транспарентність інформації | 1.Відкрити сторінки сайту, де викладено політику конфіденційності та умови використання. 2.Перевірити, чи чітко викладені заходи безпеки, які використовуються для захисту даних користувачів (наприклад, шифрування, доступ до даних). 3.Переконатися, що користувачі інформуються про те, як їхні дані зберігаються та використовуються, а також про їхні права щодо захисту даних. 4.Оцінити, чи доступна інформація щодо стандартів безпеки, яким відповідає платформа (наприклад, PCI DSS). 5.Переконатися, що користувачі можуть легко знайти та зрозуміти цю інформацію без потреби в додаткових запитах. | Інформація про безпеку та конфіденційність чітко викладена та легко доступна користувачам. Користувачі інформуються про те, як їхні дані захищаються та які заходи безпеки застосовуються. Інформація щодо стандартів безпеки, яким відповідає платформа, представлена прозоро. Користувачі мають доступ до повної та зрозумілої інформації щодо їхніх прав та захисту їхніх даних. | Fail | На сторінці політики магазину не працюють внутрішні посилання на політику конфіденційності та умови використання
General Questions/Comments
1 | Неможливо ввести платіжні дані та оплатити товар

## Інформація про модель
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 7: Інформація про кожну модель електротранспорту з детальним описом
Основна інформація про модель
1 | Назва та класифікація | 1.Перейти до сторінки з інформацією про модель. 2.Перевірити, чи коректно відображається назва моделі на сторінці. 3.Переконатися, що модель правильно класифікована та відображається у відповідній категорії та підкатегорії. 4.Перевірити відображення назви та класифікації на різних пристроях та у різних браузерах. | Назва моделі відображається коректно на сторінці. Модель правильно класифікована та у відповідній категорії та підкатегорії. Інформація коректно відображається на всіх пристроях та у всіх браузерах. | Pass
2 | Опис та особливості | 1.Відкрити сторінку з інформацією про модель. 2.Перевірити наявність повного опису моделі, що включає її характеристики особливості. 3.Переконатися, що опис є точним та відповідає фактичним характеристикам моделі. 4.Перевірити форматування опису, зокрема наявність заголовків, списків та інших елементів для кращого сприйняття. | Опис моделі є повним та точним, включаючи всі основні характеристики та особливості. Форматування опису є коректним, забезпечуючи зручне читання та сприйняття інформації. Вся інформація відповідає фактичним даним про модель. | Pass
3 | Фотографії та відео | 1.Перейти до сторінки з інформацією про модель. 2.Перевірити наявність та якість відображення фото моделі (перегляд основного зображення, галереї). 3.Переглянути відео, пов’язане з моделлю, перевірити якість відтворення та відповідність моделі. 4.Переконатися, що зображення та відео швидко завантажуються та коректно відображаються на різних пристроях та у різних браузерах. | Фото та відео моделі відображаються коректно, відповідають фактичному вигляду моделі. Якість зображень та відео є високою, вони швидко завантажуються та коректно відображаються на всіх пристроях та у всіх браузерах. Фото та відео належним чином допомагають користувачам отримати уявлення про модель. | Pass
Взаємодія з користувачем
1 | Коментарі та відгуки | 1.Перейти до сторінки з інформацією про модель. 2.Переглянути коментарі та відгуки, залишені користувачами, перевірити їх відображення. 3.Додати тестовий коментар або відгук, перевірити процес додавання та відображення нових коментарів. 4.Оцінити можливість фільтрації або сортування коментарів за різними критеріями (наприклад, за датою, рейтингом). | Всі наявні коментарі та відгуки про модель відображаються коректно. Процес додавання нових коментарів працює належним чином, нові коментарі відображаються миттєво. Користувачі можуть фільтрувати та сортувати коментарі за різними критеріями для зручності перегляду. | Pass
Актуальність та підтримка
1 | Оновлення і підтримка | 1.Перевірити дату останнього оновлення інформації про модель на сторінці. 2.Переконатися, що всі представлені дані, включаючи характеристики, фото та відгуки, відповідають актуальним даним про модель. 3.Внести зміни до інформації про модель через адміністративну панель (наприклад, оновити характеристики або додати нове фото). 4.Перевірити, чи оновлення інформації про модель відображаються на сторінці миттєво та коректно | Інформація про модель є актуальною та відповідає поточним даним. Оновлення інформації про модель через адміністративну панель відображаються миттєво та коректно на сторінці. Користувачі завжди бачать найсвіжішу інформацію про модель. | Pass
General Questions/Comments
1 | Інформація про модель наявна, є фото товару, опис, характеристики, ціна

## Запис на тест-драйв
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 8: Можливість запису на тест-драйв з порталу
Функціональність запису на тест-драйв
1 | Вибір моделі | 1.Відкрити розділ "Тест-драйв" на порталі. 2. Обрати модель електротранспорту та доступний час для тест-драйву. 3. Заповнити особисту інформацію (ім'я, контактні дані). 4. Перевірити отримання підтвердження запису на тест-драйв. | Користувач може легко переглянути та вибрати модель електротранспорту для тест-драйву. Вибрана модель відображається коректно на всіх етапах процесу запису. Приходить підтвердження запису на тест-драйв | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
2 | Календар доступності | 1.Вибрати модель електротранспорту для тест-драйву. 2.Перейти до вибору дати та часу тест-драйву через календар. 3.Переглянути доступні дати та час для обраної моделі. 4.Вибрати дату та час для тест-драйву, переконатися, що вибраний час відображається коректно на наступних етапах процесу запису. | Календар доступності працює коректно, відображаючи актуальні доступні дати та час. Користувач може без проблем вибрати зручну дату та час для тест-драйву. Вибраний час коректно відображається на наступних етапах процесу запису. | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
3 | Заповнення особистої інформації | 1. Вибрати модель електротранспорту та дату тест-драйву. 2.Перейти до заповнення особистої інформації (ім’я, прізвище, контактні дані). 3. Ввести необхідну інформацію у відповідні поля. 4.Перевірити наявність підказок або автозаповнення для полегшення введення даних. 5.Переконатися, що всі поля введення є обов’язковими для заповнення, і форма не пропускає незаповнені обов’язкові поля. 6.Перевірити, чи коректно введені дані зберігаються на наступних етапах. | Процес заповнення особистої інформації є зручним, всі необхідні дані вводяться коректно. Підказки або автозаповнення допомагають користувачеві заповнити поля швидше. Всі обов’язкові поля заповнені, користувач не може продовжити процес без введення необхідної інформації. Введені дані зберігаються та відображаються коректно на наступних етапах процесу запису. | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
4 | Підтвердження та нагадування | 1.Перевірити, чи отримує користувач повідомлення про успішну реєстрацію на тест-драйв (через електронну пошту або SMS). 2.Увійти в особистий кабінет користувача. 3.Переконатися, що запис на тест-драйв відображається в історії або розділі майбутніх подій. 4.За 1–2 дні до запланованого тест-драйву перевірити, чи приходить нагадування (через електронну пошту або SMS). 5.Увійти в особистий кабінет або скористатися посиланням з електронного листа для скасування або зміни дати та часу тест-драйву. 6.Перевірити, чи отримує користувач нове підтвердження після зміни або скасування запису. | Користувач успішно записується на тест-драйв і отримує через електронну пошту або SMS з усіма необхідними деталями. У особистому кабінеті користувача запис на тест-драйв відображається з усією інформацією. Користувач отримує нагадування перед тест-драйвом, яке містить актуальну інформацію про заплановану подію. Можливість скасування або редагування запису працює коректно, а користувач отримує нове підтвердження після змін. | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
Інформативність та зручність
1 | Детальність інформації | 1.Вибрати модель, дату та час тест-драйву. 2.Перейти до наступного етапу, де відображається підтвердження запису на тест-драйв. 3.Перевірити, чи надається детальна інформація про тест-драйв (модель, дата, час, місце проведення). 4.Переконатися, що користувач може переглянути або роздрукувати деталі запису на тест-драйв. 5.Перевірити, чи користувач отримує підтвердження запису на електронну пошту з усіма деталями | Користувач отримує повну інформацію про тест-драйв, включаючи модель, дату, час та місце проведення. Вся інформація відображається чітко та коректно, доступна для перегляду або друку. Підтвердження запису з деталями тест-драйву надсилається на електронну пошту користувача. | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
Безпека та конфіденційність
1 | Захист особистих даних | 1.Перейти на сторінку запису на тест-драйв та почати вводити особисті дані. 2.Перевірити, чи використовується захищене з’єднання (SSL/TLS) під час введення даних. 3.Перевірити, чи дані шифруються під час їх передачі та зберігання на сервері. 4.Оцінити, чи надано користувачу інформацію про те, як його дані будуть використовуватися та зберігатися. 5.Переконатися, що дані зберігаються відповідно до стандартів конфіденційності, а користувач може запросити видалення своїх даних. | Введення особистих даних відбувається через захищене з’єднання. Всі дані користувача шифруються під час їх передачі та зберігання. Користувач інформується про те, як його дані будуть використовуватися, зберігатися та захищатися. Дані зберігаються відповідно до стандартів конфіденційності, з можливістю їх видалення на запит користувача | Fail | Не працює функціональність запису на тест-драйв
General Questions/Comments
1 | Функція запису на тест-драйв не працює

## Запис у сервісний центр
Якщо сервісний центр має журнал подій, перевірте, чи записуються всі дії, пов'язані із записом даних, і чи доступний цей журнал лише адміністраторам. |  | User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 9: Можливість запису у сервісний центр для користувачів, що вже придбали товар (модель)
Функціональність запису в сервісний центр
1 | Ідентифікація користувача | 1.Перейти на сторінку запису в сервісний центр. 2.Виконати вхід у систему за допомогою облікових даних користувача. 3.Переконатися, що користувач успішно ідентифікований, і його дані відображаються коректно. 4.Перевірити можливість запису як гість (без реєстрації) і заповнити необхідну інформацію вручну. 5.Переконатися, що ідентифікація користувача працює коректно для обох сценаріїв | Користувач успішно ідентифікований після входу в систему, його дані відображаються коректно. Можливий запис у сервісний центр як гість, із заповненням необхідної інформації вручну. Ідентифікація користувача працює належним чином як для зареєстрованих користувачів, так і для гостей. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
2 | Вибір сервісного центру | 1.Перейти на сторінку запису в сервісний центр. 2.Вибрати сервісний центр зі списку доступних варіантів. 3.Переконатися, що список сервісних центрів коректно відображає всі доступні центри. 4.Перевірити, чи можна вибрати центр на основі геолокації або інших критеріїв (наприклад, рейтинг, спеціалізація). 5.Переконатися, що вибраний сервісний центр відображається коректно на наступних етапах запису. | Користувач може легко вибрати сервісний центр зі списку. Список сервісних центрів коректно відображає всі доступні варіанти. Вибраний сервісний центр коректно відображається на наступних етапах процесу запису. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
3 | Тип обслуговування | 1.Перейти на сторінку запису в сервісний центр. 2.Вибрати сервісний центр та перейти до вибору типу обслуговування. 3.Переглянути список доступних типів обслуговування та вибрати необхідний. 4.Перевірити можливість вибору кількох типів обслуговування або додаткових послуг. 5.Переконатися, що вибраний тип обслуговування відображається коректно на наступних етапах процесу запису. | Користувач може легко вибрати тип обслуговування із запропонованого списку. Можливий вибір кількох типів обслуговування або додаткових послуг. Вибраний тип обслуговування відображається коректно на наступних етапах запису. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
4 | Деталі про проблему | 1.Перейти на сторінку запису в сервісний центр. 2.Вибрати сервісний центр та тип обслуговування. 3.Перейти до введення деталей про проблему (наприклад, опис симптомів або несправностей). 4.Ввести необхідну інформацію в відповідні поля. 5.Переконатися, що всі поля для введення інформації є зручними для заповнення, та немає обмежень на введення достатньо детального опису. 6.Перевірити, чи зберігається введена інформація на наступних етапах процесу запису. | Користувач може легко ввести всі необхідні деталі про проблему. Поля для введення інформації є зручними та дозволяють вводити достатньо детальну інформацію. Введені дані зберігаються та відображаються коректно на наступних етапах запису. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
Підтвердження та нагадування
1 | Електронне підтвердження | 1.Перейти на сторінку запису в сервісний центр та завершити процес запису. 2.Перевірити, чи відображається підтвердження запису на екрані з усіма деталями (дата, час, сервісний центр, тип обслуговування). 3.Перевірити, чи отримує користувач електронне підтвердження запису на вказану електронну адресу. 4.Переконатися, що електронне підтвердження містить усі необхідні деталі запису. 5.Перевірити, чи можна завантажити або роздрукувати підтвердження запису з електронного листа. | Після завершення процесу запису користувач отримує підтвердження на екрані з усіма деталями. Користувач отримує електронне підтвердження запису на вказану електронну адресу. Електронне підтвердження містить усі необхідні деталі запису та може бути завантажене або роздруковане. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
Безпека та конфіденційність
1 | Захист особистих даних | 1.Відкрити форму для запису в сервісний центр у браузері. 2.Переконатися, що з'єднання захищене (наявність HTTPS у адресному рядку та значок замка). 3.Заповнити форму для запису, вказавши особисті дані (наприклад, ім'я, прізвище, номер телефону, електронну пошту, 4.Натиснути кнопку "Записатися" і відстежтити, як передаються дані. 5.Використати інструменти розробника (вкладку "Network" у Chrome DevTools) для перевірки, чи передаються дані в зашифрованому вигляді.Перевірте, чи користувач отримує повідомлення або індикатор про те, що його дані захищені та обробляються згідно з політикою конфіденційності. 6.Спробувати отримати доступ до відправлених даних без авторизації (наприклад, через пряме посилання або зміну URL). 7.Переконатися, що система відхиляє такі запити і не дозволяє переглядати або редагувати особисті дані без належної автентифікації. 8.Якщо сервісний центр має журнал подій, перевірити, чи записуються всі дії, пов'язані із записом даних, і чи доступний цей журнал лише адміністраторам. | З'єднання з сайтом захищене (HTTPS), і особисті дані передаються через зашифровані канали. Особисті дані вводяться та передаються без помилок, без несанкціонованого доступу до них. Користувач отримує повідомлення про те, що його дані захищені відповідно до політики конфіденційності. Система запобігає несанкціонованому доступу до даних. Всі дії, пов'язані з обробкою особистих даних, записуються у журнал подій, доступний лише для авторизованих користувачів. | Fail | Не працює функціональність запису у сервісний центр
General Questions/Comments
1 | Функція запису у сервісний центр не працює

## Відгуки про товар
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
APPLICATION 10: Відгуки про товар
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
Функціональність відгуків про товар
2 | Модерація відгуків | 1.Зайти в панель адміністратора. 2.Перейти до розділу модерації відгуків. 3.Переглянути список відгуків на модерацію. 4.Вибрати відгук для модерації. 5.Застосувати відповідний статус (опубліковано/відхилено). | Відгук або публікується, або відхиляється відповідно до статусу модерації. | Pass
1 | Можливість залишення відгуків | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Знайти розділ для залишення відгуку. 3.Ввести текст відгуку. 4.Вибрати рейтинг (зірки). 5.Натиснути кнопку "Залишити відгук". | Відгук успішно залишений, і повідомлення про успішне надсилання відображається. | Pass
3 | Відповіді на відгуки | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Знайти відгук, на який ви хочете відповісти. 3.Ввести текст відповіді в поле відповіді. 4.Натиснути кнопку "Відповісти". | Відповідь успішно додана і відображається під відповідним відгуком. | Fail | Немає можливості залишати відгук, можна лише відповісти чи було це корисно
Показ відгуків
1 | Відображення рейтингу | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Переглянути загальний рейтинг товару. | Загальний рейтинг відображається правильно відповідно до середнього значення всіх наданих оцінок. | Pass
2 | Сортування відгуків | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Використати функцію сортування (наприклад, за датою, за рейтингом). | Відгуки сортуються відповідно до обраного критерію. | Pass
3 | Фільтрація відгуків | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Використати функцію фільтрації (наприклад, за рейтингом або датою). | Відгуки фільтруються відповідно до обраного критерію | Pass
Безпека та конфіденційність
1 | Захист особистих даних | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Залишити відгук, вказуючи особисту інформацію (наприклад, ім’я). 3.Перевірити, що особиста інформація захищена і не відображається в загальному доступі | Особиста інформація користувача не відображається у загальному доступі або доступна тільки авторизованим користувачам. | Pass
2 | Прозорість правил | 1.Перейти на сторінку товару. 2.Знайти посилання або інформацію про правила залишення відгуків. | Інформація про правила залишення відгуків чітко відображається і доступна для користувачів. | Fail | Інформація про правила залишення відгуків недоступна
General Questions/Comments
1 | Неможливо залишити відповідь на відгук
2 | Відсутня інформація про правила залишення відгуків

## Рекомендації
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 11: Індивідуальні рекомендації щодо продуктів
1 | Збір даних для рекомендацій | 1.Перейти на сайт і здійснити різні дії (перегляд товарів, покупки, залишення відгуків). 2.Перейти в систему збору і зберігання даних (адміністративний інтерфейс). 3.Перевірити, чи дані про дії користувача коректно записуються. | Дані про дії користувача збираються і зберігаються правильно для подальшого аналізу. | Skipped | Недоступний вхід з правами адміністратора
2 | Аналіз даних для рекомендації | 1.Перейти в систему аналізу даних (адміністративний інтерфейс). 2.Запустити процес аналізу даних. 3.Перевірити, чи результати аналізу відповідають очікуванням (наприклад, коректно оброблені дії користувачів). | Дані аналізуються правильно, і результати відповідають очікуванням. | Skipped | Недоступний вхід з правами адміністратора
3 | Персоналізовані рекомендації | 1.Перейти на головну сторінку або в розділ рекомендацій. 2.Переглянути персоналізовані рекомендації. 3.Порівняти рекомендовані товари з історією активності користувача. | Персоналізовані рекомендації відповідають історії активності користувача і є релевантними. | Fail | Неможливо переглянути рекомендації
Взаємодія та зручність використання
1 | Відображення рекомендацій в особистому кабінеті | 1.Увійти в особистий кабінет користувача. 2.Перейти до розділу з рекомендаціями. 3.Переглянути відображені персоналізовані рекомендації. | Персоналізовані рекомендації коректно відображаються в особистому кабінеті користувача. | Fail | Неможливо переглянути рекомендації
2 | Налаштування рекомендацій в особистому кабінеті | 1.Перейти до налаштувань особистого кабінету. 2.Знайти налаштування рекомендацій. 3.Внести зміни в налаштування (наприклад, включіть/вимкніть рекомендації). 4.Зберегти зміни і перевірити, чи зміни відобразилися у відповідних розділах. | Налаштування рекомендацій змінюються і коректно відображаються відповідно до внесених змін | Fail | Неможливо налаштувати рекомендації
Безпека та конфіденційність
1 | Захист особистих даних в рекомендаціях | 1.Перейти на сторінку рекомендацій. 2.Перевірити, чи особисті дані користувача не відображаються в загальному доступі. 3.Переглянути інформацію про конфіденційність в політиці конфіденційності. | Особисті дані користувача захищені і не відображаються у загальному доступі, а також відповідають політиці конфіденційності. | Fail | Неможливо перейти на сторінку рекомендацій
General Questions/Comments
1 | Рекомендації не надаються

## Інтеграція з відеохостингом
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 12: Інтеграція з відеохостингом для перегляду відеооглядів товарів (моделей)
Інтеграція з відеохостингом
1 | Підтримка платформ | 1.Перейти на сторінку з відеооглядами. 2.Перевірити, чи є можливість інтеграції з відеохостинг-платформою YouTube 3.Переглянути відео, розміщене на цих платформах. | Відео з основних платформ відображаються без проблем і коректно відтворюються. | Pass
2 | Відображення відеооглядів | 1.Перейти на сторінку товару або розділ з відеооглядами. 2.Переглянути відображення відеооглядів. 3.Перевірити, чи є вбудовані відеоогляди, і чи вони коректно відображаються. | Відеоогляди відображаються у відповідних місцях на сайті та коректно відтворюються. | Pass
3 | Відображення якості відео | 1.Перейти на сторінку з відеооглядами. 2.Перевірити якість відображення відео (роздільна здатність, масштабування, тощо). 3.Переглянути відео в різних режимах (наприклад, в режимі повного екрану). | Відео відображається у високій якості, без спотворень і з можливістю перегляду в повноекранному режимі. | Pass
4 | Пошук відеооглядів | 1.Ввести ключове слово або фразу в поле пошуку. 2.Натиснути кнопку "Пошук". 3.Перевірити результати пошуку. | Відеоогляди, що відповідають ключовим словам або фразам, з’являються в результатах пошуку. | Fail | Відсутня кнопка "Пошук"
5 | Фільтрація відеооглядів | 1.Виберіть фільтри для відеооглядів (наприклад, за категоріями, датою публікації). 2.Застосуйте фільтри. 3.Перевірте результати фільтрації. | Відеоогляди фільтруються відповідно до вибраних критеріїв і коректно відображаються. | Fail | Відсутні фільтри для відеооглядів
Взаємодія та зручність використання
1 | Інформаційна насиченість | 1.Перейти на сторінку відеооглядів. 2.Переглянути опис і додаткову інформацію до відео (наприклад, назва, опис, автор). 3.Перевірити, чи інформація є повною і релевантною | Відеоогляди мають достатню інформацію, включаючи назву, опис, дату публікації, автора тощо. | Fail | Відеоогляди мають недостатню інформацію: відсутній автор, дата публікації
2 | Мобільна сумісність | 1.Відкрити сайт на мобільному пристрої. 2.Перейти на сторінку відеооглядів. 3.Переглянути відеоогляди на мобільному пристрої. | Відеоогляди відображаються коректно, мають адаптивний дизайн і правильно відтворюються на мобільних пристроях. | Pass
Безпека та конфіденційність
1 | Захист особистих даних при перегляді відео | 1.Перейти на сторінку з відеооглядами. 2.Перевірити, чи не відображаються особисті дані користувача в описах або коментарях відео. 3.Переглянути політику конфіденційності. | Особисті дані користувача не відображаються у загальному доступі і відповідають політиці конфіденційності. | Pass
2 | Конфіденційність відео | 1.Перевірити налаштування конфіденційності для відеооглядів на платформі відеохостингу. 2.Переконатись, що лише авторизовані користувачі мають доступ до конфіденційних відео. | Налаштування конфіденційності відео забезпечують захист особистих даних, і лише уповноважені користувачі мають доступ до конфіденційного контенту. | Skipped
General Questions/Comments
1 | Відсутня функція пошуку відеооглядів
2 | Відсутні фільтри для відеооглядів
3 | Відеоогляди мають недостаньо інформації: відсутній автор, дата публікації

## Інструменти аналітики
User Acceptance Testing
Project Name |  | Skybot | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot
Testing Start Date / Time |  | 04.09.2024/ 10.00
Testing End Date / Time |  | 07.09.2024/17.00
Name of Tester/s: |  | Maslii Nataliia
Test # | Description of tasks | Steps To Execute | Expected Results | Status | Defect/Comments/Additions
APPLICATION 13: Технічна можливість впровадження інструментів аналітики
Інфраструктура аналітики
1 | Інтеграція з аналітичними інструментами | 1.Відкрити сайт та здійсніть декілька дій (перегляд сторінок, натискання на кнопки). 2.Увійти до облікового запису Google Analytics. 3.Перевірити, чи дії користувача коректно відображаються в аналітиці в реальному часі. | Дані користувачів коректно передаються до Google Analytics і відображаються в режимі реального часу. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
2 | Збір даних | 1.Відвідати сайт і виконайте кілька дій, таких як натискання на кнопки, перегляд сторінок, заповнення форм. 2.Перевірити, чи ці дії були зібрані та записані в аналітичних інструментах. | Всі дії користувача правильно записуються в аналітичних інструментах. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
Аналіз та звітність
1 | Панель управління | 1. Авторизуватися в системі як адміністратор. 2.Перейти до панелі управління. 3.Переконатися, що всі графіки, діаграми, метрики та показники відображаються коректно. 4.Перевірити, чи змінюються дані на панелі відповідно до вибраних фільтрів. 5.Перевірити можливость експорту даних. 6. Експортувати дані та переконатися, що вони коректно завантажуються. 7.Перевірити, чи панель управління працює швидко, без значних затримок під час завантаження даних або застосування фільтрів. | Адміністратор успішно отримує доступ до панелі управління аналітичних інструментів. Всі дані на панелі відображаються коректно і відповідають реальним показникам. Фільтри працюють правильно, дозволяючи аналізувати дані за різними параметрами. Дані можуть бути експортовані у вказаних форматах без помилок. Панель управління працює швидко і продуктивно, без значних затримок. | Skipped | Неможливо авторизуватися як адміністратор
2 | Відображення даних на дашбордах | 1.Відвідати панель управління аналітичним інструментом. 2.Перевірити, чи дашборди відображають актуальні дані про поведінку користувачів. 3.Зробити дії на сайті та перевірити, чи ці дані оперативно оновлюються на дашбордах. | Дані на дашбордах оновлюються в реальному часі і відображають актуальну інформацію. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
3 | Сповіщення | 1.Здійсніти критичні дії на сайті (наприклад, збільшення трафіку, збільшення відмов). 2.Перевірити, чи сповіщення були надіслані відповідно до налаштувань. | Сповіщення надсилаються коректно та оперативно при виникненні певних подій або змін. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
Безпека та конфіденційність
1 | Захист даних під час передачі до аналітичних інструментів | 1.Здійснити дії на сайті і перевірити передачу даних до аналітичних інструментів. 2.Використати інструменти для перевірки шифрування даних (наприклад, HTTPS). | Дані передаються через захищені канали зв'язку і шифруються. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
2 | Дотримання політики конфіденційності | 1.Перевірити, які дані збираються аналітичними інструментами. 2.Зіставити це з політикою конфіденційності на сайті. | Збираються лише ті дані, які дозволені політикою конфіденційності, і жодні особисті дані користувачів не збираються без згоди. | Skipped | Відсутній обліковий запис Google Analytics
General Questions/Comments